## KI_Pawłów
Przedmiar Robót ( 25.02.2017r. ) - Budowa drogi gminnej we wsi Pawłów od km 0+435,00 do km 0+772,51
Lp, | Podstawa | Opis | Jedn, przedm, | Ilość
1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, |  |  |  |  | 772.51
1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.3 |  | 300
2 | Usunięcie drzew lub krzaków
2.1 | KNNR 1 0102-04 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni, | ha | 0.05 |  |  | L= | 337.51
3 | Zdjęcie warstwy humusu, | [5 empty] | cały odcinek | 894
3.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm za pomocą spycharek | m2 | 450
3.2 | KNR 2-01 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj,łyżki 0,60 m3 w gr,kat,I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wywiezienie nadmiaru humusu, | m3 | 60 |  |  | stosunek | 0.37753
4 | ROBOTY ZIEMNE
4.1 | KNR 2-01 0228-04 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat, I-II | m3 | 35
4.2 | KNR 2-01 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj,łyżki 0,60 m3 w gr,kat,I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - transport nadmiaru wykopów na nasyp | m3 | 15
4.4 | KNR 2-01 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj,łyżki 0,60 m3 w gr,kat,I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopu na odkład | m3 | 20
5 | PODBUDOWY
5.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat, I-IV ( 337,51*6,0 +12,0 łuki) | m2 | 2037.06 | 1150.5
5.2 | KNR 2-31 0111-03 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk, mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm - ulepszone podłoże Rm=1,5 MPa, ( 337,51*6,0+12 łuki ) | m2 | 2037.06 | 1150.5
5.3 | KNR 2-31 0114-01 analogia | Podbudowa z kruszywa betonowego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm ( 337,51*5,5 +12 łuki ) | m2 | 1868.305 | 973.5
5.4 | KNR 2-31 0114-03 + KNR 2-31 0114-04 z,o, 2,12, 9901-02 z,o, 2,12, 9901-02 analogia | Ulepszenie poboczy pospółką, warstwa o grubości 15cm, (337,51m*0,75*2) | m2 | 506.265 | 375
5.6 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie podbudowy z kruszywa i powierzchni frezowanej asfaltem, ( 337,51*5,5 +12 łuki ) | m2 | 1868.305
5.7 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie warstwy wiążącej asfaltem, (337,51m*5,1m+10,0m2 łuki) | m2 | 1731.301
6 | NAWIERZCHNIE
6.1 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grubość po zagęszczeniu 4 cm (337,51m*5,1m+10,0m2 łuki) | m2 | 1731.301 | 1196.001
6.2 | KNR 2-31 0310-06 + KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych typu beton asfaltowy AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz, 4 cm (337,51m*5,0m+10,0m2 łuki) | m2 | 1697.55 | 1172.55
7 | OZNAKOWANIE PIONOWE
7.1 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych | szt, | 6
7.2 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice typu "B" | szt, | 4
7.3 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice typu "A" | szt, | 2
7.4 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice typu "T" | szt, | 2
#REF!

## tabela elementów scalonych
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
LP | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | wartość netto | Udział procentowy | wartość brutto | vat
1 | 1.1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 2.1 | Usunięcie drzew lub krzaków | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 3,1-3,2 | Zdjęcie warstwy humusu | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 4,1-4,6 | Roboty ziemne | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 5,1-5,9 | Podbudowy | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 6,1-6,3 | Nawierzchnie | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 7,1-7,2 | Oznakowanie poziome | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 8,1-8,4 | Oznakowanie pionowe | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
suma |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!